Основные результаты

контрольных мероприятий проведённых  Контрольно-счётной палатой КЧР

(утверждены Решением Коллегии КСП КЧР от 12.09.2022г.  №14

1.

Результаты проверки законности и эффективности использования

в 2020 и 2021 годах бюджетных средств, направленных на  реализацию мероприятий Подпрограммы 4  «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Развитие туризма, курортов и молодежной

политики Карачаево–Черкесской Республики»

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной палаты КЧР на 2022 год, утвержденный решением Коллегии Контрольно-счетной палаты КЧР №18 от 29.12.2021 года, Постановление Народного Собрания (Парламента) КЧР от 28.12.2021 года №433, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 17.06.2022 года № 31-Р.

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и другие документы, подтверждающие выделение и использование средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Развитие туризма, курортов и молодежной политики КЧР».

Объекты контрольного мероприятия:

Министерство туризма, курортов КЧР, Министерство по делам молодежи КЧР.

Цели контрольного мероприятия:

Проверить соблюдение требований нормативных правовых актов, а также соблюдение условий соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики при предоставлении государственной поддержки на предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 – 2021 годы.

Проверить своевременность, достаточность и полноту выделения, а также результативное и целевое использование средств государственной поддержки на предоставление социальных выплат молодым семьям, в рамках
Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020– 2021 годы.

Проанализировать эффективность и результативность реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 – 2021 годы, а также муниципальных программ муниципальных образований КЧР, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

Проверяемый период: с 01.01.2020 года по 31.12.2021 года.

Срок проведения проверки: с 20.06.2022 г. по 25.07.2022 г.

Проверка проведена   в соответствии  со Стандартом СРК 01-16 внешнего государственного финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».

Основные выводы:

- Ответственным исполнителем Подпрограммы 4  в 2020 – 2021 годах являлось Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР. Указом Главы КЧР от 11 октября 2021 года №38 путем реорганизации Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР в форме разделения образовано Министерство по делам молодежи, которое является его правопреемником в части вопросов молодежной политики и соответственно исполнителем Подпрограммы 4. При этом, на момент проверки изменения в государственную программу «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики» на 2019–2024 годы, Подпрограмму 4 «Обеспечение молодых семей жильем» внесены не были.

- За ответственным исполнителем реализации Подпрограммы 4 в 2020-2021 годы - заместителем Министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР ни в программе, ни в должностном регламенте не закреплен круг обязанностей по исполнению мероприятий Подпрограммы 4, а также мера его ответственности.

- Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету КЧР в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 95 %, составляет в 2020 году не более 49 999,2 тыс. рублей (2631,6 тыс.рублей выделено из республиканского бюджета - 5%), в 2021 году не более 65 199,1 тыс. рублей, уровня софинансирования, равного 95 % (из республиканского бюджета выделено 3431,6 тыс.рублей – 5%).

- Выявлены проблемы оценки эффективности Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»:

- используются целевые индикаторы, которые не дают полную объективную оценку государственной поддержки (в подпрограмме отсутствуют показатели результативности использования субсидий, соответствующих целевым показателям и индикаторам);

- при внесении изменений в Подпрограмму 4 с 2019 года по 2021 год не вносились реальные данные о доле молодых семей, улучшивших жилищные условия.

Из трех блоков оценки качества формирования Подпрограммы два показывают «низкий уровень», и можно сказать, что Подпрограмма 4 проработана некачественно и подлежит доработке.

Оценка Подпрограммы 4 в части достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы показала  «высокий уровень». При этом, учитывается количество выданных Свидетельств о праве на получение социальной выплаты, а не количество молодых семей реально улучшивших жилищные условия. Данный показатель не точен, поскольку свидетельство о праве на получение социальной выплаты не гарантирует приобретения или строительства жилья.

Итоговая оценка качества формирования и реализации
Подпрограммы 4 за 2021 год, проведенная в ходе проверки с применением Методики оценки качества формирования и реализации государственных программ РФ, утвержденной Коллегией Счетной палаты Российской Федерации от 09.03.2022 г. № 11К (1536), как в части качества, так и в части реализации, показала результат - «ниже среднего», что указывает на недостаточную проработанность Подпрограммы 4.

- При формировании списков претендентов на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья в период с 2020 года по 2021 год Министерством туризма и курортов КЧР не осуществлялся достаточный контроль за исключением из списка участников, чей возраст превысил 35 лет в муниципальных образованиях.

- Доля  молодых семей, улучшивших жилищные условия за 2020 год составила 0,95%, за 2021 год – 1,37%. И только в 2022 году, предположительно, по показателям подпрограммы, количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, составит  3,76%.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2020 году составило 49 семей,  в 2021 году -73 семьи.

- Законность и эффективность использования полученных субсидий молодыми семьями в части приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодыми семьями,  Министерством туризма и курортов КЧР не подтверждается, в связи с отсутствием дальнейшего контроля за использованием полученных субсидий.

- Правовые акты в муниципальных образованиях не соответствуют Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части отсутствия административных регламентов по предоставлению муниципальной услуги и не соответствуют постановлению Правительства КЧР от 31.01.2019 № 34 «О государственной программе развитие туризма, курортов и молодёжной политики КЧР» в части утверждённых муниципальных программ.

- Анализ оценки эффективности программ по обеспечению жильем молодых семей в муниципальных образований КЧР показал низкий уровень, что говорит о слабой эффективности реализации Подпрограммы 4 муниципальными образованиями и требует доработки.

- Муниципальными образованиями в полной мере не ведётся ежемесячный контроль за ведением списков участников Подпрограммы 4.

- На сайтах муниципальных образований отсутствует информация об очерёдности участников Подпрограммы 4.

- Реализация Подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» стала стимулом к разработке и принятию региональных программ по поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий и по развитию ипотечного кредитования. Так как многодетные семьи получают социальные выплаты в приоритетном порядке, семьи без детей, с одним и двумя детьми зачастую не успевают воспользоваться правом на получение социальной выплаты для улучшения своих жилищных условий и исключаются из списков по достижению одним из родителей возраста 35 лет.

В 2020 и 2021 годах сложилась ситуация, при которой первоочередные многодетные семьи - участники Подпрограммы 4, не могут получить социальную выплату для улучшения своих жилищных условий, так как списки претендентов  формировались на основании  решений суда.

Учитывая тот факт, что количество необеспеченных  Свидетельств выданных в 2018 году неизвестно и количество поданных исков владельцев Свидетельств увеличивается ежегодно, можно сделать вывод, что первоочередные участники Подпрограммы 4 не получат субсидию до достижения 35-ти летнего возраста.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Направить Представление в Министерство молодежной политики КЧР.

- Направить Отчет в Народное Собрание (Парламент) КЧР.

- Направить Информационное письмо Заместителю председателя Правительства, курирующему Министерство молодёжной политики КЧР.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Карачаево-Черкесской Республики                                     Кидралиев Х.Х.