Основные результаты

контрольных мероприятий проведённых  Контрольно-счётной палатой КЧР

(утверждены Решением Коллегии КСП КЧР от 19.05.2023г. №5)

1.

- Результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и  эффективности использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2021-2022 годах Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республики на реализацию «Основного мероприятия «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» подпрограммы "Развитие отрасли "Культура" государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики».

Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год (п. 10), утвержденный решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2022 г. №17 и Постановлением Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2022 №393, Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 27 февраля 2023 года № 11-Р, Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 29 марта 2023 года № 18-Р.

Предмет контрольного мероприятия: проверка законности и  эффективности использования республиканских бюджетных средств, выделенных в 2021-2022 годах Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республики на реализацию «Основного мероприятия «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» подпрограммы "Развитие отрасли "Культура" государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики».

Проверяемый период деятельности: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте контрольного мероприятия: с «26» февраля 2023 года по «05» апреля 2023 года.

Проверка проведена в соответствии:

-со Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (СРК 01-16), утвержденного Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 26.02.2016 №1 (в действующей редакции);

- со Стандартом по организации и проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и казенного учреждения (СРК 12-13), утвержденного Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 27.12.2013 №16 (в действующей редакции);

- со Стандартом проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (СРК 13-14), утвержденного Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 01.04.2014 №4 (в действующей редакции).

Основные выводы:

1. Исполнение основного мероприятия «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» подпрограммы "Развитие отрасли "Культура" государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики» составило 100,0% к утвержденным бюджетным назначениям, принятые финансовые обязательства по федеральному и республиканским бюджетам исполнены в полном объеме.

2. Министерством культуры Карачаево-Черкесской Республики перечислены субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в адрес РГБУ «Государственная филармония КЧР», по данному вопросу контрольного мероприятия нарушений не установлено.

3. В связи с отсутствием конкурентных способов закупок, при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, рамках реализации основного мероприятия «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» подпрограммы «Развитие отрасли «Культура», государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики» экономия бюджетных средств в 2021 году не сложилась.

4. В 2022 году в рамках реализации основного мероприятия «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» подпрограммы «Развитие отрасли «Культура», государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики» заключено 20 договоров (контрактов) на общую сумму 26820,12 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 2296,43 тыс. рублей.

5. Транспортное средство – ГАЗ-Ф65R35 гос. номер – В363МУ/09 приобретенное по государственному контракту от 17.05.2022 года №3, балансовой стоимостью 3816,39 тыс. рублей и остаточной стоимостью по состоянию на 31.12.2022 года – 3434,75 тыс. рублей не используется, что является неэффективным использованием имущества.

6. Кресла для зрительного зала, приобретенные по государственному контракту от 03.06.2022 года №4 в количестве 330 штук используются не в полном объёме и 57 кресел на сумму 227,32 тыс. рублей находятся в складском помещении, упакованы в стрейч-пленку и не используются, что является неэффективным использованием имущества.

7. Выборочной проверкой установлено, что по состоянию на 01.01.2022 – 01.01.2023 гг. дебиторская и кредиторская задолженность по коду вида деятельности 5 – субсидии на иные цели в части бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» подпрограммы «Развитие отрасли «Культура» государственной программы «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики» составляла 0,00 тыс. рублей.

8. РГБУ «Государственная филармония КЧР» не представлены подтверждающие документы, что проводился мониторинг расходования целевых средств по назначению, оценки эффективности и результативности их расходования.

Предложения:

1.Направить Отчет в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.

2.Направить Представление в РГБУ «Государственная филармония КЧР».

Аудитор							          Д.В. Аджиев

2

Результаты контрольного мероприятия «проверка законности и эффективности использования в 2022 году бюджетных средств, выделенных Республиканскому государственному казенному учреждению «Управление Карачаевочеркесавтодор»

Основание для проведения проверки: Статья 12 Закона КЧР от 15.11.2011 г. № 59-РЗ «О Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики», план работы Контрольно-счетной палаты КЧР на 2023 год, обращение Прокуратуры КЧР (письмо от 14.02.2023 года № 7-34-2023), Распоряжения Председателя КСП КЧР от 03.03.2023 года № 13-р, от 27.03.2023г. №16-Р  и от 07.04.2023г. №20-р (о продлении до 14.04.2023 г).

Цель проверки: определение законности, результативности (эффективности и экономности) использования РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» в 2022 году бюджетных средств и материальных ресурсов.

Проверяемый объект: Республиканское государственное казенное учреждение «Карачаево-Черкесское республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор» (далее Управление).

Сроки проведения проверки: с 06.03.2023 года по 14.04.2023 года.

Распорядителями финансовых средств за проверяемый период являлись:

- с правом первой подписи – начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» Смородин Сергей Александрович – весь проверяемый период.

- с правом второй подписи – главный бухгалтер Аджиева Ирина Владимировна – весь проверяемый период.

Для осуществления своей деятельности в Управлении открыты следующие счета:

лицевой счет 03792201910 в УФК по КЧР (расходный)

казначейский счет 03221643910000007900 в ГРКЦ НБ КЧР Банка России г. Черкесск

УФК по КЧР г. Черкесск БИК ТОФК 019133001

Единый казначейский счет 40102810245370000078

ИНН 0901048551		КПП 090101001

Местонахождение и юридический адрес учреждения: 369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Октябрьская 337.

Основные выводы:

- Проведенный анализ нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность РГКУ «Управление «Карачаевочеркесавтодор» показал, что Уставом предусмотрено 38 пунктов, по которым возможно получение доходов, однако такая деятельность учреждением не осуществляется.

- Анализ исполнения бюджета показал, что лимиты бюджетных обязательств на 2022 год утверждены в сумме 1 972 890,3 тыс. рублей, в т.ч. в 595 489,4 тыс. рублей – межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Объем финансирования составил 1 959 823,5 тыс. рублей, в т.ч. межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 100%. Фактические расходы (кассовое исполнение) составили 1956263,6 тыс. рублей. Неисполненные бюджетные назначения составили 16 626,7 тыс. рублей (или 0,8 % от утвержденных лимитов) и объясняются незаконтрактованностью лимитов.

- В ходе выборочной проверки нецелевого и неправомерного использования средств дорожного фонда не установлено.  Выявлено неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 754,2  тыс. рублей в виде уплаты пени, штрафов и судебных актов по исполнительным листам.

- Расходы по Национальному проекту: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составили 100% от  предусмотренных 818 074,9 тыс. рублей, в том числе: на ремонт автомобильных дорог – 290 493,5 тыс. рублей (35,5%); капитальный ремонт искусственных сооружений и автомобильных дорог – 293 156,2 тыс. рублей (35,8%); проектные работы, стройконтроль в целях капитального ремонта – 15 168,5 тыс. рублей (0,2%), реконструкция дороги и искусственных сооружений (СМР) – 185 666,1 тыс. рублей (28,1%), устройство АСВГК (весогабаритный комплекс) – 30 000,0 тыс. рублей (0,4%).

- Анализ использования аппаратно-программных комплексов весогабаритного контроля показал, что три комплекса из четырех - не работают. Согласно предоставленной Управлением справке, по двум комплексам был совершен факт вандализма и ДТП, а по одному – выход из строя датчиков измерения вследствие износа дорожного полотна.

Должностными лицами Управления, ответственным за содержание комплекса, не предприняты меры по привлечению страховой компании виновника ДТП, в связи с чем, восстановление комплекса производится за счет средств республиканского бюджета.

Кроме того, с 01.06.2022 года и до момента проверки не были приняты меры по переводу пунктов весогабартного контроля в рабочий режим, происходит катастрофический износ дорожного полотна и недопоступление средств в бюджет.

- Проведённый аудит по осуществлённым аукционам (торгам) показал, что при проведении открытых конкурсов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог межмуниципального значения КЧР, контракты были заключены с единственным поставщиком, в связи с тем, что была подана всего одна заявка, что не соответствует целям Федерального закона №44 ФЗ.

- Расходы на содержание аппарата управления утверждены в сумме 159 436,1 тыс. рублей, исполнение составило 157 396,4 тыс. рублей или 99,4%.

- Выборочной проверкой путевых листов установлено, что осуществлялись поездки по республике, без конкретного указания мест отправления и назначения поездки, что является неэффективным использованием бюджетных средств на сумму 149,3 тыс. рублей.

- В ходе проверки ведения кассовых и банковских операций, бухгалтерского учета, дебиторской и кредиторской задолженности нарушений не установлено.

Предложения по результатам проверки:

- Направить Представление в РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»;

- Акт проверки направить в Прокуратуру КЧР.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Карачаево-Черкесской Республики       _________________     Х.Х. Кидралиев

3

Результаты проверки законности и эффективности использования в 2022 году Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики средств, выделенных на мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Основание для проведения проверки: план  работы  Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год, утвержденный решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2022 года №17, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 22.03.2023 года №15-р.

Предмет проверки: проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Перечень проверенных объектов: Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, Управление социальной защиты населения муниципального образования г. Черкесска, Управление  труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района,  Управление труда и социального развития Администрации Карачаевского городского округа.

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.

Сроки проведения проверки: с 23.03.2023 года по 28.04.2023 года.

Цель контрольного мероприятия: определение  законности и эффективности использования в 2022 году Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики средств, выделенных на мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Проверка проведена  в соответствии со следующими стандартами Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики:

- Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (СРК 01-16);

- Стандартом проведения аудита эффективности использования государственных средств (СРК 03-12).

Счетной палатой Российской Федерации была проведена проверка по расходованию средств федерального бюджета, выделяемых Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики на предоставление мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости в рамках государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в 2020-2021 годах и в истекшем периоде 2022 года» (акт проверки от 14.11.2022 года №1).

Акт проверки подписан без разногласий.

Основные выводы:

1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей Карачаево-Черкесской Республике» утвержден Советом по проектной деятельности Протокол №1 от 14.12.2018 год. Срок начала регионального проекта - 01.01.2019 года и окончание - 31.12.2024 год.

2. Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей Карачаево-Черкесской Республике» предусмотрено финансовое обеспечение в сумме  1479245,0 тыс. рублей, государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» по подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи и детей» на реализацию  в сумме 1597808,0 тыс. рублей, расхождение составило - 118563,0 тыс. рублей.

Из вышеприведенного следует, что  Министерством труда и социального развития КЧР финансовое обеспечение, предусмотренное в региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей Карачаево-Черкесской Республике»  не приведено в соответствие с суммами, утвержденными по подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи и детей» государственной программы КЧР «Социальная поддержка граждан».

3. Законом Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2021 года №112-РЗ «О республиканском бюджете КЧР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (изм. от 04.04.2022 года №9-РЗ, от 07.07.2022 года №48-РЗ, от 26.10.2022 года №61-РЗ, от 29.12.2022 года №99-РЗ) на региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» утверждены средства (межбюджетные трансферты) в сумме 1569840,5 тыс. рублей.

В соответствии с Ф 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств» утвержденные бюджетные назначения  всего составили в 2022 году в сумме 1597807,6 тыс. рублей.

Расхождения между законом Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2021 года №112-РЗ «О республиканском бюджете КЧР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  и формой №0503127 «Отчет об исполнении» объясняется тем, что отчет Ф №0503127 формируется на основании справок об изменении бюджетной росписи, справки об изменении по некоторым видам расходов были проведены после принятия Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики закона Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2022 года №99-РЗ «О внесении изменений в закон Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2021 года №112-РЗ, т.е. изменения будут отражены в законе Карачаево-Черкесской Республики об исполнении бюджета за 2022 год.

4. Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей Карачаево-Черкесской Республике» предусмотрено, что получателями выплат будет 12711 семей,  фактически достигнутое значение составило 14067 семей, что на 1356 семей больше, чем плановый показатель.

Таким образом, показатель, предусмотренный региональным проектом перевыполнен на 10,6 %.

В ходе проведения анализа  по показателям  регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей Карачаево-Черкесской Республике» установлено, что имеются отклонения показателя,  предусмотренного в региональном проекте  по ежемесячным выплатам в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 5400 семей, с показателем, утвержденным в государственной программой Карачаево-Черкесской Республики «Социальная поддержка граждан» по подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи и детей» по той же выплате - 450 семей.

По объяснениям, предоставленным Министерством труда и социального развития КЧР, отклонения показателей связано с технической ошибкой, допущенной специалистами Министерства при внесении показателей в государственную программу Карачаево-Черкесской Республики «Социальная поддержка граждан».

## 5. В соответствии с п.2 ст.4 законов от 06.12.2013 года № 81-РЗ «О республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» и от 15.03.2019 года №4-РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики»  предусмотрена индексация суммы выплат  один раз в год, исходя из прогнозируемого уровня инфляции. Индексация по закону от 15.03.2019 года №4-РЗ и  по закону  от 06.12.2013 года № 81-РЗ с момента утверждения закона была проведена один раз.

## 6. В ходе встречной проверки Управления социальной защиты населения муниципального образования г. Черкесска, в нарушение п.1 статьи 16 Закона от 26.12.2013 года №94-РЗ, Управлением переданы в Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской республики заявки на финансовое обеспечение расходов ежемесячной выплаты с нарушением сроков предоставления (не позднее 20 числа текущего месяца) в мае, сентябре и  ноябре заявка подана без указания даты и номера, что не дает возможности определить своевременность поданной заявки.

Предложения по результатам проверки:

- Направить отчет Заместителю Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики курирующему вопросы здравоохранения и социальной защиты населения.

- Направить отчет  в Народное Собрание (Парламент) КЧР.

- Направить представление в Министерство труда и социального развития КЧР.

Аудитор                                                             Гумжачева Л.А.

4

Результаты проверки законности и эффективности использования средств, выделенных из республиканского бюджета Министерству экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2022 год.

Основание проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно - счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год,  распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 27.02.2023 года, №10-р, от 28.03.2023 №17-р.

Предмет контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств, выделенных из республиканского бюджета Министерству экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2022 год.

Объект контрольного мероприятия: Министерство экономического развития  Карачаево-Черкесской Республики, подведомственные учреждения.

Проверяемый период деятельности: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Сроки проведения проверки: с 28.02.2023 года по 04.04.2023 года.

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств, выделенных из республиканского бюджета Министерству экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2022 год.

Перечень проверенных объектов: Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, автономная некоммерческая организация «Центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской Республики», АУ «Гарантийный фонд ППКЧР»

Основные выводы:

1.   Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях достижения результатов регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году составил 91 056,36 тыс. рублей, в том числе республиканские средства – 1% или 910,56 тыс. рублей.  Плановые показатели исполнены  в полном объеме.

2.  Согласно предоставленным отчетным данным условий предоставления Субсидии,  обязательства,  принятые в целях их достижения перевыполнены практически по всем показателям.

3.  Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.04.2021 г. №63 создана автономная некоммерческая организация «Центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской Республики».

В связи с образованием нового учреждения между министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и АНО «Центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской Республики заключено Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидии от 25 августа 2022 года №816-09-2022-i5-01 на достижение результатов регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в соответствии с направлениями расходования субсидии республиканского бюджета в соответствии с приложением №1 к Соглашению.

Субсидия предоставляется единовременно в соответствии с лимитами бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюджетов 816 0412 1621555270 632 в размере 13 156,209 тыс. рублей.

Расходование субсидии по направлениям утверждены, согласно приложению к Соглашению.

По направлению «Иные выплаты работникам» при плановой сумме 397,6721 тыс. рублей фактические расходы составили 593,4210 тыс. рублей. Превышение фактических расходов над плановыми расходами составило -195,7489 тыс. рублей. В нарушение  п.п.4.3.2.1. Соглашения, получатель не направил на утверждение изменения в части перераспределения средств между мероприятиями в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений. По данному направлению основные расходы произведены на выплату командировочных расходов.

При проверке расходования средств на командировочные расходы установлено следующее:

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам определяются коллективным договором или локальным нормативным актом, если иное не установлено Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На момент проведения проверки, нормативный правовой акт, определяющий порядок и нормы возмещения расходов при командировках сотрудников АНО «Центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской Республики не представлен.

В нарушение ст.168 Трудового кодекса Российской произведено возмещение расходов на оплату дополнительных услуг -  услуги прачечной на сумму 3 230,0 рублей произведенных Курджиевым Р.Х. согласно авансовому отчету №1 от 31.08.2022 года.

Согласно авансовым отчетам №8, 9, 10 11, 12, 13 от 16.09.2022 года  произведена излишняя оплата  суточных работникам  АНО «Центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской Республики на сумму 3600,0 рублей    Согласно заявлениям работников, суточные  в сумме 3 600,0 рублей удержаны с заработной платы работников учреждения в добровольном порядке.

Предложения:

1. Направить Представление Министру экономического развития КЧР.

2. Направить Представление руководителю АНО «Центр «Мой бизнес».

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Карачаево-Черкесской Республики	 _____________	Т.М. Эдиев