Основные результаты

контрольных мероприятий проведённых  Контрольно-счётной палатой КЧР

(утверждены Решением Коллегии КСП КЧР от 28.10.2022г.  №15

1.

Результаты проверки исполнения подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»  за 2021 год.

Основание проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно - счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год,  распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики от 05.09.2022 года, №40-р, от 10.10.2022 года №46-р .

Предмет контрольного мероприятия: Проверка исполнения подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» выделенных из республиканского бюджета за 2021 год Министерству сельского хозяйства  Карачаево-Черкесской Республики.

Объект контрольного мероприятия: Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Проверяемый период : с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Сроки проведения проверки: с 05.09.2022  года по 19.10.2022 года.

Основные выводы:

1. В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики о бюджете на 2021 год Министерству утверждены бюджетные назначения на исполнение подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике» по расходам первоначально в сумме  789 644,5 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 670 940,50 тыс. рублей  и подпрограмме  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  118 704,00 тыс. рублей.  С учетом внесенных в закон изменений  бюджетные назначения   по расходам утверждены в сумме 898 948,1  тыс. рублей и 118 703,99 тыс. рублей соответственно.

Финансирование и кассовые расходы  в 2021 году составили 898 948,1 и 118 703,99   тыс. рублей соответственно.

2.  В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение части  затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  не менее чем за 10 дней   до начала приема заявлений размещается объявление.

В соответствии с указанным Порядком Министерство размещало официально 3 объявления о предоставлении субсидии.

Объявление о приеме документов на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий размещено 11 мая 2021 года со сроком приема документов с 12 мая по 28 мая.  В нарушение пункта 5 Порядка, в объявлении  неправильно  указан срок приема документов на предоставление субсидии. Прием документов должен  быть осуществлен не менее чем через 10 дней, после официального объявления. Кроме того, установлен неправильный срок приема заявлений с 12 мая по 28 мая, когда в соответствии с пунктом 5 Порядка установлено не менее 30 календарных дней.

3. Согласно п.5 Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на обеспечение прироста продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, за 5 календарных дней до начала отбора  размещается объявление с указанием сроков отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявлений участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора.

Объявление о начале приема документов для предоставления субсидии на финансирование (возмещение) части затрат на производство овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям размещено на официальном сайте Министерства 29.07.2021 года, со сроком приема документов с 04.08.2021 года, но без указания окончания срока приема документов.

4. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 №13 (далее - Государственная программа).

Целью Государственной программы является развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

4.1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» направлена на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства, а также стимулированию приоритетных отраслей АПК и развитию малых форм хозяйствования.

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено всего – 898 968,8 тыс. рублей, из них республиканский бюджет – 35 026,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 863 942,4 тыс. рублей. Освоение средств 100 % к бюджетной росписи.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.23 балла.

4.2. Подпрограмма «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в республике, в том числе личных подсобных хозяйств и создание новых постоянных рабочих мест.

На реализацию данной подпрограммы было предусмотрено всего - 118 704,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 117 516,9 тыс. рублей, из республиканского – 1187,1 тыс. рублей. Освоение   -  100 %.

Оценка эффективности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.36 балла.

Предложения:

1. Направить Представление в адрес Министерства сельского хозяйства КЧР.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Карачаево-Черкесской Республики	 _____________	Эдиев Т.М.