Приложение

к приказу Министерства экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики 
 от 31.10.2014  №169-п

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Методические указания по разработке и реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики (далее соответственно - Методические указания, государственные программы) определяют требования к разработке проектов государственных программ Карачаево-Черкесской Республики и их согласованию, управлению государственной программой Карачаево-Черкесской Республики, подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, а также информацию о ведении мониторинга реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики.

2.	Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

подпрограмма государственной программы Карачаево-Черкесской Республики (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;

ответственный исполнитель государственной программы - исполнительный орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, определенный Правительством Карачаево-Черкесской Республики в  соответствии  с  Перечнем  государственных программ Карачаево-Черкесской Республики ответственным за разработку и реализацию государственной программы из числа соисполнителей государственной программы и обладающий полномочиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, утвержденным постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 №61 (далее - Порядок);

соисполнители государственной программы - исполнительные органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, участвующие совместно с ответственным исполнителем государственной программы в разработке, реализации  и оценке эффективности государственной программы;

участники государственной программы - ответственный исполнитель                               и соисполнители государственной программы, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования                Карачаево-Черкесской Республики, государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Карачаево-Черкесской Республики, общественные, научные и иные организации, участвующие в реализации государственной программы;

сфера реализации государственной программы - сфера социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, на решение проблем и (или) задач которой направлена соответствующая государственная программа;

основные параметры государственной программы - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации государственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей государственной программы (подпрограммы);

тактическая цель государственной политики - направление деятельности по достижению стратегической цели, которое отражается в Стратегии                                  социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, программе социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики;

цель государственной программы (подпрограммы) - планируемый результат социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, достигаемый посредством реализации государственной программы (подпрограммы) за период ее реализации;

задача государственной программы (подпрограммы) - планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций, направленных на достижение цели реализации государственной программы (подпрограммы);

основное мероприятие государственной программы - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на решение задачи государственной программы (достижение цели подпрограммы);

мероприятие государственной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи государственной программы (подпрограммы);

целевой показатель государственной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи государственной программы (подпрограммы);

ожидаемый конечный результат реализации государственной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, достигаемое по итогам реализации государственной программы;

непосредственный результат - характеристика объема и (или) качества реализации мероприятия государственной программы, направленного на достижение цели и решение задач государственной программы, а также достижение ожидаемого конечного результата реализации государственной программы;

меры государственного регулирования - меры правового регулирования (правоустанавливающие, правоприменительные, контрольные) и финансовые меры (налоговые, кредитные, тарифные, долговые инструменты, иные инструменты), применяемые для достижения цели государственной программы (подпрограммы);

риски реализации государственной программы - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от ответственного исполнителя государственной программы, соисполнителей и участников государственной программы и негативно влияющие                              на основные параметры государственной программы;

мониторинг реализации государственной программы - процесс наблюдения                за реализацией основных параметров государственной программы;

план реализации мероприятий государственной программы - ежегодный плановый документ, содержащий перечень мероприятий государственной программы на планируемый год с указанием ответственных исполнителей, сроков выполнения мероприятий, непосредственных результатов.

3.	Основанием для разработки государственных программ является утвержденный Правительством Карачаево-Черкесской Республики Перечень государственных программ Карачаево-Черкесской Республики (далее - Перечень государственных программ), формируемый в соответствии с Порядком.

Основные направления реализации государственных программ и состав соисполнителей государственной программы, установленные Перечнем государственных программ, могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки государственных программ с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей государственных программ.

В случае уточнения основных направлений и (или) состава соисполнителей государственной программы, установленных Перечнем государственных программ, ответственный исполнитель программы одновременно с проектом государственной программы представляет проект распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской Республики о внесении изменений в перечень государственных программ.

4.	Формирование государственных программ осуществляется исходя                                       из принципов:

учета долгосрочных и среднесрочных приоритетов социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, целевых показателей их достижения, а также учета положений стратегических (программных) документов Российской Федерации;

приоритетности выполнения полномочий, осуществляемых органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики по предметам ведения Карачаево-Черкесской Республики и предметам совместного ведения, определенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами                                  о разграничении полномочий и соглашениями, Конституцией Карачаево-Черкесской Республики, законами Карачаево-Черкесской Республики и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики;

установления для государственных программ количественно измеримых результатов их реализации;

интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, тарифных, долговых и иных) инструментов для достижения целей государственных программ;

согласованности планово-прогнозных документов и документов программно-целевого планирования с документами бюджетного планирования;

определения исполнительного органа государственной власти                             Карачаево-Черкесской Республики, ответственного за реализацию государственной программы (ответственного исполнителя программы);

наличия у ответственного исполнителя программы и соисполнителей полномочий, необходимых и достаточных для реализации и достижения целей государственной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации государственных программ, оценки их вклада в достижение тактических целей социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики с возможностью корректировки или досрочного прекращения государственных программ по результатам такой оценки, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации государственных программ.

- РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Требования к разработке государственной программы и ее структуре

5. В соответствии с Порядком государственная программа включает в себя подпрограммы, ведомственные целевые программы и программные мероприятия. Подпрограмма состоит из основных мероприятий, реализуемых посредством республиканских целевых программ и ведомственных целевых программ. Основные мероприятия могут быть детализированы по мероприятиям.

6. При принятии решения о выделении в составе государственной программы подпрограмм учитываются:

6.1.	особенности сферы социально-экономического развития, в рамках которой реализуется государственная программа;

6.2.	масштаб мероприятий, ответственными исполнителями которых являются соисполнители государственной программы;

6.3.	объемы финансирования мероприятий для решения поставленных задач;

6.4.	условия предоставления субсидий из федерального бюджета на цели и задачи, соответствующие целям и задачам государственной программы.

7. Государственная программа содержит паспорт, текстовую часть и приложения.

Паспорт государственной программы формируется по форме, установленной приложением № 1 к Порядку.

В составе текстовой части государственной программы формируются следующие разделы:

7.1.	характеристика сферы реализации государственной программы;

7.2.	приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, цели, задачи и целевые показатели государственной
программы (в целом по государственной программе);

7.3.	сроки реализации государственной программы;

7.4.	сведения о подпрограммах государственной программы, в том числе:

7.4.1. паспорт подпрограммы государственной программы;

7.4.2. цели, задачи и целевые показатели подпрограммы;

7.4.3. основные мероприятия подпрограммы;

7.4.4. меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы;

7.4.5. прогноз сводных показателей государственных заданий - в случае оказания государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках подпрограммы;

7.4.6. сведения о публичных нормативных обязательствах - в случае реализации в рамках подпрограммы публичных нормативных обязательств;

7.4.7. сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы - в случае планов по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

7.4.8. сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы, включая информацию:

7.4.8.1. о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы, - в случае если к сфере реализации подпрограммы относятся вопросы местного значения или если органам местного самоуправления переданы государственные полномочия в сфере реализации подпрограммы;

7.4.8.2. о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике - в случае предоставления из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике на реализацию муниципальных программ (мероприятий), направленных на достижение целей подпрограммы;

7.4.9. о сведениях об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы, - в случае участия в реализации подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Карачаево-Черкесской Республики, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики, общественных, научных и иных организаций;

7.5.	сведения о ведомственных целевых программах, включенных в состав государственной программы (цель, задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, объемы ресурсов в разрезе мероприятий, необходимые для достижения цели ведомственной целевой программы);

7.6.	анализ рисков реализации государственной программы и описание мер
управления рисками реализации государственной программы;

7.7. основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации государственной программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз объемов их подготовки за счет бюджетных средств;

7.8. сведения о создании рабочих мест;

7.9.	ресурсное обеспечение государственной программы;

7.10. ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы.

Наличие всех указанных в пункте 7 разделов (подразделов) является обязательным. В случае отсутствия в рамках государственной программы (подпрограммы) механизмов, предусмотренных отдельными разделами (подразделами), информация об этом указывается в соответствующем разделе (подразделе).

Наличие других разделов в государственной программе не допускается.

При необходимости дополнительная информация может быть представлена в пояснительных материалах к государственной программе.

8. Государственная программа содержит следующие Приложения:

8.1. сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы - по форме 1 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

8.2. сведения о целевых показателях в разрезе муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике (в случае разработки, мониторинга и контроля таких показателей) - по форме 1 а Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

8.3. перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы - по форме 2 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

8.4. оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы (в случае применения мер государственного регулирования в рамках реализации государственной программы) - по форме 3 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

8.5. прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики (в случае оказания государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики государственных услуг (работ) в рамках государственной программы) - по форме 4 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

8.6. оценка выплат по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках государственной программы (в случае реализации в рамках государственной программы публичных нормативных обязательств) - по форме 5 Приложения 1    к настоящим Методическим указаниям;

8.7. ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - по форме 6 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

8.8. прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования - по форме 7 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

8.9. дополнительная потребность средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию государственной программы – по форме 8 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям;

8.10. порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике (в случае предоставления из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике на реализацию муниципальных программ (мероприятий), направленных на достижение целей соответствующей государственной программы (подпрограммы)).

Приложения, формируемые по формам 1-8, 1а, содержат соответствующую информацию в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ, включенных                    в состав государственной программы.

Требования по заполнению паспорта государственной программы

- Паспорт государственной программы и паспорт подпрограммы государственной программы разрабатываются по форме, установленной приложением № 1, №2 к Порядку.

- Разделы «Наименование государственной программы», «Ответственный исполнитель государственной программы» и «Основные направления реализации государственных программ» заполняются в соответствии с Перечнем государственных программ.

- Раздел «Соисполнители государственной программы» заполняется на основе Перечня государственных программ.

При разработке проекта государственной программы состав соисполнителей государственной программы может быть уточнен с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей государственной программы.

Перечень соисполнителей государственной программы должен включать всех соисполнителей подпрограмм государственной программы.

Соисполнителями государственной программы могут быть только исполнительные органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики.

- В разделе «Срок реализации государственной программы» устанавливается общий срок реализации государственной программы в соответствии с требованиями Порядка и пункта 30 настоящих Методических указаний.

- Цели и задачи государственной программы устанавливаются в соответствии с требованиями пунктов 21-23 настоящих Методических указаний.

- В разделе паспорта «Подпрограммы программы» указывается перечень подпрограмм государственной программы.

- В разделе «Программно-целевые инструменты реализации программы» указываются ведомственные целевые и иные программы, включенные в состав государственной программы.

Сроки реализации ведомственных целевых и иных программ, включенных в состав государственной программы, не должны превышать срок реализации государственной программы.

- В разделе паспорта «Целевые показатели программы» приводится перечень целевых показателей, количественно характеризующих достижение целей и задач государственной программы.

Требования к формированию целевых показателей государственной программы содержатся в подпункте «б» пункта 8 Порядка, пунктах 24-26 настоящих Методических указаний.

- В разделе «Ресурсное обеспечение программы» указывается объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию государственной программы в целом и по годам реализации государственной программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы определяется в соответствии с требованиями раздела IV Порядка и пунктов 46 настоящих Методических указаний.

- В разделе паспорта «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» указывается состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на конец периода реализации государственной программы характеризуемое значениями целевых показателей, которое планируется достичь за счет реализации государственной программы.

Требования к формированию ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы содержатся в пунктах 57-58 настоящих Методических указаний.

Требования к содержанию государственной программы

19. Раздел государственной программы «Характеристика сферы реализации государственной программы» должен содержать:

19.1. анализ текущего состояния сферы реализации государственной программы, включая характеристику итогов реализации государственной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем), сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в регионах Северо-Кавказского федерального округа (при возможности такого сопоставления);

19.2. основные показатели уровня развития сферы реализации государственной программы;

19.3. прогноз развития сферы реализации государственной программы и планируемые показатели социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики по итогам реализации государственной программы.

Раздел должен содержать соответствующую информацию в целом по государственной программе и в разрезе выделенных подпрограмм.

20. Раздел государственной программы «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и целевые показатели государственной программы» должен содержать:

20.1. приоритеты и тактические цели государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в сфере реализации государственной программы;

20.2. цели и задачи государственной программы;

20.3. перечень целевых показателей, характеризующих достижение целей и задач государственной программы;

20.4. обоснование состава и значений целевых показателей и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.

Приоритеты и тактические цели государственной политики в сфере реализации государственной программы указываются в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, Стратегией социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Программой социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на среднесрочную перспективу.

Дополнительно могут быть указаны приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, определенные стратегическими (программными) документами Российской Федерации, действующими в сфере реализации государственной программы.

21. Цель государственной программы должна соответствовать приоритетным направлениям социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в сфере реализации государственной программы и отражать результаты реализации государственной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

21.1. специфичность (соответствие сфере реализации государственной программы);

21.2. конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);

21.3. измеримость (достижение цели можно проверить путем количественной оценки с использованием целевых показателей);

21.4. достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);

21.5. релевантность (цель должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации государственной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели.

22. Задачи государственной программы определяют планируемый результат реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий или исполнения государственных функций, направленных на достижение цели государственной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Рекомендуемое количество задач - от 3 до 5.

23. При постановке цели и задач необходимо:

23.1. охватить все направления реализации государственной программы, установленные в Перечне государственных программ;

23.2. обеспечить возможность проверки и подтверждения степени достижения цели и решения задач с помощью целевых показателей, позволяющих количественно оценить социально-экономический процесс (явление, объект).

24. Целевые показатели государственных программ устанавливаются на основе:

24.1. показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

24.2. показателей прогноза социально-экономического развития                        Карачаево-Черкесской Республики;

24.3. целевых показателей (индикаторов) государственной программы Карачаево-Черкесской Республики в соответствующей сфере социально-экономического развития.

25. Используемые целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

25.1. адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

25.2. точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы (подпрограммы);

25.3. объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального порядка дел);

25.4. достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);

25.5. однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

25.6. экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

25.7. сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации аналогичных задач в других субъектах Российской Федерации);

25.8. своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

26. Целевые показатели должны иметь количественные значения за отчетный год (факт), на текущий год (оценка) и на планируемый период по годам реализации государственной программы (прогноз).

27.Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы приводятся по форме 1 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

28.В разделе целесообразно привести обоснование состава и значений целевых показателей государственной программы и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

29.Раздел должен содержать сведения о показателях (целевых индикаторах), установленных государственной программы Российской Федерации «Развитие                      Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, федеральными целевыми программами и другими документами стратегического планирования Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, а также показателях «майских» Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606.

Требования к содержанию раздела
«Сроки реализации государственной программы»

- В разделе государственной программы «Сроки реализации государственной программы» устанавливается общий срок реализации государственной программы.

Срок реализации государственной программы определяется исходя из необходимости достижения цели и решения задач государственной программы и не может составлять менее 3 лет.

Срок реализации государственной программы не может быть меньше периода, который определен для реализации подпрограммы, сформированной в составе государственной программы.

Срок реализации подпрограммы, сформированной в составе государственной программы, не может быть больше периода, на который разрабатывается государственная программа.

Требования к формированию сведений 
о подпрограммах государственной программы

31. Сведения формируются в виде подразделов государственной программы в разрезе подпрограмм, выделенных в составе государственной программы.

Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме, установленной для паспорта государственной программы.

Наименование подпрограмм определяется при разработке проекта государственной программы ответственным исполнителем программы совместно с соисполнителями.

В качестве ответственного исполнителя подпрограммы указывается исполнительный орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, на которого ответственным исполнителем программы возлагаются полномочия по разработке и реализации подпрограммы.

Требования к заполнению других разделов паспорта подпрограммы аналогичны требованиям к заполнению паспорта государственной программы, изложенным в пунктах 9-18 настоящих Методических указаний.

32. В подразделе «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» устанавливаются цели, задачи и целевые показатели подпрограммы.

Цели подпрограммы должны соответствовать политике социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в сфере реализации государственной программы и отражать результаты реализации подпрограммы.

Требования к формулированию целей, задач и целевых показателей подпрограмм аналогичны требованиям к формулированию целей, задач и целевых показателей государственных программ, изложенным в пунктах 21-28 настоящих Методических указаний.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограмм приводятся по форме 1 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям в разрезе подпрограмм государственной программы.

33. В подразделе «Основные мероприятия государственной программы»
приводятся сведения об основных мероприятиях государственной программы.

Основное мероприятие государственной программы может быть реализовано посредством ведомственной целевой программы.

Сведения об основных мероприятиях могут быть детализированы по мероприятиям. Содержание основных мероприятий и критерии их детализации по мероприятиям представлены в таблице.

Таблица 1

Типы основных мероприятий и критерии их детализации по мероприятиям

| № п/п | Содержание основного мероприятия | Критерий детализации по мероприятиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание государственных услуг (выполнения работ) | По государственным услугам (работам) |
| 2. | Исполнение публичных нормативных, обязательств | По публичным нормативным обязательствам |
| 3. | Оказание государственной поддержки юридическим и физическим лицам | По целевому назначению (видам субсидий) |
| 4. | Финансовое обеспечение и контроль исполнения государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления | По видам переданных государственных полномочий |
| 5. | Софинансирование муниципальных программ (проектов), направленных на достижение целей государственной программы | По направлениям софинансирования (видам межбюджетных субсидий) |
| 6. | Выполнение научно-исследовательских работ | По темам научно-исследовательских работ |
| 7. | Капитальное строительство (по видам объектов) | По объектам капитального строительства государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики, включенным в республиканскую адресную инвестиционную программу |
| 8. | Выполнение функций исполнительными органами государственной власти | По функциям исполнительных органов государственной власти |

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения государственной программы.

По каждому основному мероприятию указывается следующая информация:

ответственный исполнитель и соисполнители;

срок выполнения;

ожидаемый непосредственный результат;

целевой показатель, для достижения которого реализуется основное мероприятие.

В случае, если основным мероприятием является оказание государственной услуги (выполнение работы) или комплекса государственных услуг (работ), в качестве непосредственного результата указывается, в том числе, показатель, характеризующий объем государственной услуги (работы).

В случае, если основным мероприятием является выполнение публичного нормативного обязательства, в качестве непосредственного результата указывается, в том числе, оценка численности получателей выплат в связи с исполнением публичного нормативного обязательства.

В случае, если основным мероприятием является выполнение функций исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, в качестве целевых показателей основного мероприятия указываются целевые показатели государственной программы и ее подпрограмм, ответственным исполнителем которых является соответствующий исполнительный орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм приводятся по форме 2 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям в разрезе подпрограмм государственной программы.

34. В разделе «Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы» приводится перечень мер государственного регулирования, направленных на достижение целей и задач государственной программы с указанием нормативных правовых актов, устанавливающих указанные меры.

По каждой мере государственного регулирования приводится обоснование необходимости и оценка результатов ее применения, в том числе финансовая.

Сведения о мерах правового регулирования дополнительно содержат информацию о сроках принятия необходимых нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы приводится по форме 3 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям в разрезе подпрограмм государственной программы.

35. В разделе «Прогноз сводных показателей государственных заданий» указывается:

перечень оказываемых в рамках подпрограммы государственных услуг (выполняемых работ);

правовой акт (акты), которым утвержден (утверждены) ведомственный перечень государственных услуг (работ).

В случае если в рамках подпрограммы не осуществляется оказание государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики государственных услуг (выполнение работ), информация об этом указывается в соответствующем подразделе.

По основным мероприятиям, которые включают оказание государственных услуг (выполнение работ), приводится прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики в разрезе подпрограмм по годам реализации государственной программы по форме 4 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

В числе сведений приводятся:

35.1. 	наименование государственной услуги (работы);

35.2. 	наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы);

35.3. 	единица измерения объема государственной услуги (работы);

35.4. 	финансовый норматив стоимости единицы объема государственной услуги (работы);

35.5.	значение показателя объема государственной услуги (работы) по годам реализации государственной программы;

35.6.	объем бюджетных ассигнований на оказание государственной услуги (выполнение работы) по годам реализации государственной программы;

35.7. 	целевой показатель, в целях достижения которого оказывается государственная услуга (выполняется работа).

Показатель, характеризующий объем государственной услуги (работы), может быть указан в числе показателей непосредственных результатов основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа).

36. В разделе «Сведения о публичных нормативных обязательствах» указывается перечень публичных нормативных обязательств, которые реализуются в рамках подпрограммы.

По форме 5 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям в разрезе подпрограмм государственной программы приводится следующая информация:

36.1.	перечень публичных нормативных обязательств, которые реализуются в рамках подпрограммы;

36.2.	нормативные правовые акты, устанавливающие соответствующие публичные нормативные обязательства;

36.3.	размер установленных выплат по годам реализации государственной программы или указание на нормативный правовой акт, определяющий порядок расчета соответствующей выплаты;

36.4.	оценка количества получателей установленных выплат по годам реализации государственной программы;

36.5.	объем бюджетных ассигнований на реализацию публичных нормативных обязательств по годам реализации государственной программы;

36.6.	целевой показатель, для достижения которого реализуются соответствующие публичные нормативные обязательства.

В случае если в рамках подпрограммы не осуществляется выплата публичных нормативных обязательств, информация об этом указывается в соответствующем подразделе.

37. В разделе «Сведения о средствах республиканского бюджета» приводятся сведения о средствах федерального бюджета, использование которых планируется привлечь в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы с указанием оснований для реализации планов по привлечению федеральных средств, направлений и условий их использования.(конкурс)

В случае принятых решений о выделении средств федерального бюджета Карачаево-Черкесской Республике указываются нормативные правовые акты, договоры и соглашения, которые определяют объемы, направления и условия использования средств.

Информация о ресурсном обеспечении основных мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета приводится:

37.1.	в составе оценки ресурсного обеспечения государственной программы за счет средств республиканского бюджета по форме 6 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям - в случае если средства федерального бюджета включены в состав республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики;

37.2.	в составе прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования по форме 7 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям - в случае если на момент формирования и утверждения государственной программы нормативные правовые акты о выделении Карачаево-Черкесской Республике средств федерального бюджета не приняты, но есть основания и планы по привлечению таких средств.

Сведения о привлечении средств федерального бюджета на реализацию целей и задач государственной программы приводятся в разрезе подпрограмм.

В случае если на реализацию мероприятий подпрограммы не планируется привлекать средства федерального бюджета, информация об этом указывается в соответствующем подразделе.

38. Подраздел «Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы» формируется справочно в случае, если в сфере реализации государственной программы органами местного самоуправления осуществляются переданные государственные полномочия. В случае если муниципальные образования не участвуют в реализации подпрограммы, сведения об этом указываются в соответствующем подразделе.

В подразделе «Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы» указывается следующая информация:

38.1. обоснование состава и значений целевых показателей государственной программы, характеризующих достижение целей и задач ее реализации в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований);

38.2. мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления;

38.3. сведения о предоставлении из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике на реализацию муниципальных программ (мероприятий), направленных на достижение целей соответствующей государственной программы Карачаево-Черкесской Республики (в случае предоставления указанных субсидий);

38.4. перечень и обоснование планируемых мер по координации деятельности органов местного самоуправления для достижения целей и задач государственной программы;

38.5. прогнозируемый объем расходов бюджетов муниципальных образований на цели и задачи государственной программы (на реализацию аналогичных муниципальных программ) с оценкой его влияния на достижение целей и задач государственной программы.

Сведения о целевых показателях, характеризующих достижение целей и задач государственной программы в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований), приводятся по форме 1а приложения 1 к настоящим Методическим указаниям. Целевые показатели должны иметь количественные значения за отчетный год (факт), на текущий год (оценка) и на планируемый период по годам реализации государственной программы (прогноз).

Целевые показатели государственной программы, характеризующие достижение целей и задач ее реализации в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) выбираются из числа целевых показателей государственной программы на основе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике.

При выборе целевых показателей учитываются:

вопросы местного значения в сфере реализации государственной программы;

переданные государственные полномочия в сфере государственной программы.

Информация о мероприятиях, реализуемых органами местного самоуправления, направленными на достижение целей государственной программы, приводится в составе основных мероприятий государственной программы по форме 2 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

В случае предоставления из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике на реализацию муниципальных программ (мероприятий), направленных на достижение цели соответствующей государственной программы:

в текстовой части раздела приводится наименование, целевое назначение субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике;

в отдельном приложении к государственной программе приводится порядок предоставления межбюджетных субсидий.

Информация о ресурсном обеспечении со стороны органов местного самоуправления приводится в составе прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования по форме 7 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

Сведения об участии муниципальных образований (в том числе в формах 1а, 7 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям) приводятся в разрезе подпрограмм государственной программы.

39. Подраздел «Сведения об участии организаций» формируется в случае участия в разработке и (или) реализации государственной программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Карачаево-Черкесской Республики, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики, общественных, научных и иных организаций. В случае если иные организации не участвуют в реализации подпрограммы, сведения об этом указываются в соответствующем подразделе. В подразделе приводятся следующие сведения:

39.1.	наименование организации (или группы организаций), участвующей (участвующих) в реализации государственной программы,

39.2.	мероприятия, реализуемые организацией (группой организаций);

39.3.	перечень и обоснование планируемых мер по координации деятельности организаций;

39.4.	прогнозируемый объем расходов организаций на цели и задачи государственной программы с оценкой его влияния на достижение целей и задач государственной программы.

Информация о мероприятиях, реализуемых иными организациями, приводится в составе основных мероприятий государственной программы по форме 2 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

Информация о ресурсном обеспечении со стороны иных организаций приводится в составе прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования по форме 7 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

Сведения об участии иных организаций в реализации государственной программы (в том числе в формах 2 и 7 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям) приводятся в разрезе подпрограмм государственной программы.

Требования к содержанию раздела 
«Сведения о ведомственных целевых программах,
включенных в состав государственной программы»

40. В данном разделе приводится перечень ведомственных целевых программ, включенных в состав государственной программы.

41. Сведения о ресурсном обеспечении ведомственных целевых программ, включенных в состав государственной программы, приводятся по форме 6 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

42. В случае наличия дополнительной потребности средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию соответствующих ведомственных целевых программ, сведения об этом приводятся по форме 8 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

Требования к содержанию раздела 
«Анализ рисков реализации государственной программы 
и описание мер управления рисками реализации государственной программы»

43. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками предусматривает:

43.1. определение факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации государственной программы;

43.2. качественную и, по возможности, количественную оценку факторов

риска;

43.3. обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы.

Требования к содержанию раздела 
«Основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации государственной программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз объемов их подготовки за счет бюджетных средств»

44. Раздел предусматривает формирование сведений:

44.1. основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации государственной программы;

44.2. основные параметры потребности в инженерно-технических кадрах;

44.3. прогноз объемов подготовки инженерно-технических кадров за счет бюджетных средств.

Требования к содержанию раздела

«Сведения о создании рабочих мест»

45. Раздел предусматривает формирование сведений о создании рабочих мест в результате реализации мероприятий государственной программы Карачаево-Черкесской Республики.

Требования к содержанию раздела 
«Ресурсное обеспечение государственной программы»

46. Раздел предусматривает формирование сведений:

ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики;

прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования.

47.Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики

48.При формировании проектов государственных программ объемы средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на выполнение расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики определяются:

в соответствии с законом о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной год и плановый период - в пределах планового периода (двух лет, следующих за очередным финансовым годом);

на основе нормативного правового акта Карачаево-Черкесской Республики, определяющего предельные размеры бюджетных ассигнований республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики по государственным программам (ключевым направлениям расходов) на долгосрочную перспективу.

49.До момента вступления в силу нормативного правового акта Карачаево-Черкесской Республики, определяющего предельные размеры бюджетных ассигнований республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики по государственным программам (ключевым направлениям расходов) на долгосрочную перспективу планирование объемов средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на выполнение расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики в рамках государственных программ осуществляется в пределах объемов финансирования, установленных законом о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на последний (второй) год планового периода.

50. Система мероприятий в рамках государственных программ формируется исходя из принципа приоритетности выполнения полномочий, осуществляемых органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики по предметам ведения Карачаево-Черкесской Республики и предметам совместного ведения, определенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, Конституцией Карачаево-Черкесской Республики (Основным Законом), законами Карачаево-Черкесской Республики и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики.

51. В государственной программе объемы средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики указываются по государственной программе в целом, с распределением по подпрограммам государственной программы, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям по годам реализации государственной программы.

52. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством Карачаево-Черкесской Республики в отношении формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы.

53. В качестве финансового обеспечения основных мероприятий государственной программы указываются также субсидии и (или) субвенции из бюджета Карачаево-Черкесской Республики бюджетам муниципальных образований в случаях, если их целевое назначение соответствует целям и задачам государственной программы.

54. Расходы на содержание аппаратов исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, являющихся ответственным исполнителем государственной программы, включаются в подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы», требования к содержанию которой соответствуют требованиям к содержанию других подпрограмм государственной программы, за исключением требований к составлению паспорта. Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» составление паспорта не требуется.

- Расходы на содержание аппаратов исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, являющихся соисполнителями государственной программы, включаются в подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы» в случае, если соответствующий исполнительный орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики не является ответственным исполнителем другой государственной программы Карачаево-Черкесской Республики. Расходы на содержание аппаратов исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, являющихся соисполнителями государственной программы, в случае отсутствия своей подпрограммы включаются в подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы».

56. Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики приводятся по форме 6 Приложения 1 к настоящим Методическим указаниям в разрезе подпрограмм государственной программы.

57. Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приводятся по годам реализации государственной программы по форме 7 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям в разрезе подпрограмм государственной программы.

58. Размер дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию государственной программы приводится по форме 8 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям в разрезе подпрограмм государственной программы.

Указанное приложение заполняется при наличии дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию государственной программы. В приложении указываются основные мероприятия, их исполнители, объемы дополнительных средств, для реализации которых требуется дополнительное финансирование.

В случае если на реализацию государственной программы не требуются дополнительные средства республиканского бюджета, информация об этом указывается в разделе «Ресурсное обеспечение государственной программы».

Требования к содержанию раздела 
«Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы»

59. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» содержит:

59.1. перечень ожидаемых конечных результатов по итогам реализации государственной программы;

59.2. описание связи количественных значений ожидаемых конечных результатов государственной программы с основными показателями прогноза социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на среднесрочный период в соответствующей сфере;

59.3. описание вклада государственной программы в достижение показателей социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в соответствующей сфере.

60. При описании ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений в сфере реализации государственной программы.

Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации государственной программы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выгод от реализации государственной программы.

III. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

61. Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики об утверждении государственной программы, проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики о внесении изменений в государственную программу подлежат обязательному согласованию со всеми соисполнителями государственной программы, Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики, Министерством экономического развития и Карачаево-Черкесской Республики, Государственно-правовым управлением Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики,  заместителями Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Председателем Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

62. Процедуры согласования проекта постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики об утверждении государственной программы, проекта постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики о внесении изменений в государственную программу осуществляются в порядке, установленном Регламентом Правительства Карачаево-Черкесской Республики, утвержденном постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.07.2004 №146.

Процедуры согласования проекта государственной программы осуществляет ответственный исполнитель программы.

63. Проект государственной программы представляется со следующими документами и материалами:

сопроводительным письмом за подписью руководителя ответственного исполнителя программы или его заместителя;

проектом постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики об утверждении государственной программы;

проектом распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской Республики о внесении изменений в перечень государственных программ - в случае уточнения основных направлений и (или) состава соисполнителей государственной программы;

сведениями о дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию государственной программы по форме 8 приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.

Ответственный исполнитель программы представляет указанные в настоящем пункте документы на бумажных носителях и в электронном виде.

64. Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики проводит экспертизу проектов государственных программ или изменений в государственную программу по следующим направлениям:

64.1. соответствия целей и задач, состава подпрограмм государственной программы приоритетам социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, указанным в Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Программе социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на среднесрочную перспективу;

64.2.	состава и значений целевых показателей государственной программы, ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы на предмет соответствия требования подпункта «ж» пункта 9 Порядка, пунктов 24-26 настоящих Методических указаний;

64.3.	отражения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы;

64.4.	отражения сводных показателей государственных заданий в сфере реализации государственной программы;

64.5.	отражения сведений по участию муниципальных образований в реализации государственной программы;

64.6.	отсутствия дублирования основных мероприятий государственной программы в других государственных программах.

65.	Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики проводит экспертизу проектов государственных программ или изменений в государственную программу на предмет:

65.1. соответствия расходных обязательств, включаемых в состав государственной программы, целям, задачам, целевым показателям и показателям непосредственных результатов;

65.2. обоснованности запланированных объемов средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий государственной программы;

65.3. отсутствия дублирования запланированных в государственной программе расходов в других государственных программах.

66.	Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики осуществляют экспертизу проекта государственной программы и, не позднее 30 рабочих дней с даты поступления проекта государственной программы, согласовывают или направляют заключения по проекту государственной программы ответственному исполнителю программы.

67. Ответственный исполнитель программы в течение 10 рабочих дней устраняет замечания Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики.

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики об утверждении государственной программы, проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики о внесении изменений в государственную программу вносит в Правительство Карачаево-Черкесской Республики ответственный исполнитель государственной программы в порядке, установленном Регламентом Правительства Карачаево-Черкесской Республики, утвержденным постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.07.2004 №146.

68. Если имеются несогласованные вопросы между ответственным исполнителем государственной программы и соисполнителями государственной программы, решения по таким вопросам принимаются заместителем Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующим сферу реализации государственной программы, и (или) Межведомственной правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, образованной распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.09.2012 № 382-р.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
И СОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО И ГОДОВОГО ОТЧЕТОВ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

69. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного.

Мониторинг реализации государственных программ осуществляется ответственным исполнителем программы, Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики.

Мониторинг реализации государственных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, бюджетной отчетности, отчетов ответственного исполнителя программы о реализации государственной программы.

- Для контроля хода реализации государственной программы заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующий сферу реализации государственной программы, Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики вправе направлять запросы ответственному исполнителю программы о ходе реализации государственной программы.

- Отчеты о реализации государственной программы составляются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей.

- Отчеты о реализации государственной программы направляются заместителю Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующему сферу реализации государственной программы, в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики в сроки, установленные Порядком.

- В составе отчетов о реализации государственной программы содержатся следующие сведения:

73.1. отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию государственной программы - по форме 1 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям;

73.2. отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования - по форме 2 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям;

73.3. отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы - по форме 3 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям;

73.4. отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики в рамках государственной программы - по форме 4 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям;

73.5. отчет о выполнении публичных нормативных обязательств в рамках государственной программы - по форме 5 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям;

73.6. отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы - по форме 6 приложения З к настоящим Методическим указаниям;

73.7. сведения о внесенных в государственную программу изменениях - по форме 7 приложения 3 к настоящим Методическим указаниям.

- К полугодовому отчету прилагается аналитическая записка. В составе аналитической записки приводятся:

74.1. сведения о наиболее значимых результатах реализации государственной программы, достигнутых за отчетный период;

74.2. причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий программы;

74.3. факторы, оказывающие влияние на ход реализации государственной программы.

- К годовому отчету прилагается доклад ответственного исполнителя программы ходе реализации государственной программы (далее - доклад). В докладе приводятся:

75.1. основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году;

75.2. характеристика вклада основных результатов государственной программы в достижение стратегических целей и задач Карачаево-Черкесской Республики (оценку конечным результатам реализации государственной программы);

75.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

75.4. оценка эффективности государственной программы в соответствии с Приложением 4 к настоящим методическим указаниям;

75.5. обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):

    - отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

    - недовыполнения одних целевых показателей в сочетании с перевыполнением других;

    - экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном году;

    - перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы в отчетном году;

    - исполнения плана по реализации основных мероприятий государственной программы в отчетном году с нарушением запланированных сроков.

75.6. предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы).

V. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ

- Управление и контроль реализации государственной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.

- Мероприятия государственной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой. Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров государственной программы (подпрограммы), требует корректировки государственной программы (подпрограммы).

78.	Управление государственной программой осуществляет ответственный исполнитель программы.

79. В целях организации межведомственного взаимодействия при разработке и реализации государственной программы создается рабочая группа по реализации государственной программы.

80. В целях обеспечения межведомственного взаимодействия приказами ответственного исполнителя программы и соисполнителей назначаются специалисты, ответственные за взаимодействие по государственной программе.

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон специалиста, ответственного за взаимодействие по государственной программе, от соисполнителя доводится до ответственного исполнителя программы в течение 10 рабочих дней после утверждения Перечня государственных программ.

81. Государственная программа реализуется в соответствии с планом реализации государственной программы, утверждаемым ответственным исполнителем программы.

План реализации государственной программы разрабатывается ежегодно, на очередной финансовый год, с целью детализации плана основных мероприятий государственной программы, утвержденного в ее составе. План реализации государственной программы разрабатывается в разрезе подпрограмм.

План реализации государственной программы составляется по форме приложения 2 к настоящим Методическим указаниям и направляется в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому году реализации государственной программы.

В качестве исполнителей, обеспечивающих реализацию мероприятий государственной программы, указывается фамилия, инициалы и должность конкретного руководителя (специалиста) исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики.

82. В течение года допускается внесение изменений в план реализации государственной программы, не влияющих на основные параметры государственной программы.

Изменения в план реализации государственной программы, не влияющие на основные параметры государственной программы, согласовываются с соисполнителями и утверждаются ответственным исполнителем программы.

83. В случае необходимости изменения основных параметров государственной программы ответственный исполнитель программы разрабатывает проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики о внесении изменений в государственную программу, согласовывает его в порядке, установленном Порядком и настоящими Методическими указаниями, и вносит на рассмотрение Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Приложение 1
 к Методическим указаниям
 по разработке и реализации
 государственных программ
 Карачаево-Черкесской Республики

Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

|  |  |  |  |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | отчетный (базовый) год |  | текущий год |  | очередной год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  |  |  | год завершения действия программы |  |
|  |  |  |  |  |  | отчет |  | оценка |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  |  |  | прогноз |  |
|  |  | Государственная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма  la Приложения 1

Сведения о целевых показателях в разрезе муниципальных образований

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п | Наименование муниципального образования |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный (базовый) год |  | текущий год |  | очередной год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  |  |  | год завершения действия программы |
|  |  |  | отчет |  | оценка |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  |  |  | прогноз |
|  | Государственная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя 1(указать наименование), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя 2(указать наименование), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя ... (указать наименование), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателя 1.1 (указать наименование), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование показателя ... (указать наименование), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя ... (указать наименование), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2 Приложения 1

Перечень ведомственных целевых программ и  основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Целевой показатель основного мероприятия | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа (в целом, без распределения по подпрограммам) |  |  |  |  |
| 1 | Ведомственная целевая программа |  |  |  | X |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  | X |
| 3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ...(указать наименование) |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |

Форма 3 Приложения 1

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата |  |  |  |  | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера государственного регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  | год завершения действия программы |  |
|  | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ...(указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4 Приложения 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики  в рамках государственной программы

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п |  | Наименование государственной услуги(работы) | Единица измерения объема государственной услуги | Финансовый норматив стоимости единицы услуги, руб. | Значение показателя объема государственной услуги |  |  |  | Расходы бюджета Карачаево-Черкесской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга (выполняется работа) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередной год | первый год планового периода |  | год завершения действия программы | очередной год |  | первый год планового периода |  |  | год завершения действия программы |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Государственная услуга (работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Государственная услуга(работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Государственная услуга(работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Государственная услуга (работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Государственная услуга (работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5 Приложения 1

Оценка выплат по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках государственной программы

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| п/п |  | Наименование публичного нормативного обязательства | Наименование нормативного правового акта, устанавливающего публичное нормативное обязательство | Наименование показателя | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой показатель, на достижение которого влияет реализация публичного нормативного обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередной год |  | первый год планового периода |  |  |  |  |  | год завершения действия программы |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное обязательство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  | Размер установленных выплат, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оценка получателей, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расходы республиканского бюджета на выполнение публичного нормативного обязательства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  | Размер установленных выплат, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оценка получателей, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расходы республиканского бюджета на выполнение публичного нормативного обязательства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязатечьство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в решках которой реализуется публичное нормативное обязательство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, к рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 'в случае установления нормативным правовым актом порядка расчета размера установленных выплат в строке «Размер установленных выплат» указываются реквизиты соответствующего нормативного правового акта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6 Приложения 1

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  |  |  | год завершения действия программы |  |
| Государственная программа |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1... |  | Главный распорядитель... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  | исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ... |  | исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма... |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ... |  | исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 7 Приложения 1

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

|  |  | Наименование |  | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  | год завершения действия программы |
|  | Государственная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований КЧР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |

Форма 8 Приложения 1

Дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 
на реализацию государственной программы

Наименование государственной программы 
Ответственный исполнитель государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  | год завершения действия программы |
| Государственная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель... |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  | исполнитель |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | исполнитель |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  | исполнитель |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ... |  | исполнитель |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ... |  | исполнитель |  |  |  |  |  |
| мероприятие... |  | исполнитель |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма ... |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие... |  | исполнитель |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ... |  | исполнитель |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

государственных программ

Карачаево-Черкесской Республики

План реализации государственной программы

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат | Целевой показатель, для достижения которого выполняется мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ... |  |  |  |  |  |

Приложение 3
 к Методическим указаниям
 по разработке и реализации
 государственных программ
 Карачаево-Черкесской Республики

Форма 1

Формы ежеквартального и годового отчетов о реализации государственной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию государственной программы по состоянию на______________________

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

|  | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| Государственная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель ... |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  | Главный распорядитель программы |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  | Главный распорядитель программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ... |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ... |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ... |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма ... |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ... |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ... |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |

Форма 2 Приложения 3

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников 
финансирования по состоянию на___________________

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Государственная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |
|  |  |  | в том числе средства из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  | всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |
|  |  |  | в том числе средства из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... |  | всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |
|  |  |  | в том числе средства из федерального бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3 Приложения 3

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на_________________

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа (основные мероприятия в рамках государственной программы, ведомственных целевых программ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4 Приложения 3

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики в рамках государственной программы по состоянию на______________

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующег о объем услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги | Значение показателя объема государственной услуги |  | Расходы бюджета Карачаево-Черкесской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы в % |  |  | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого оказывается государственная услуга (выполняется работа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года |  | к плану на отчетную дату |  |
|  | Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5 Приложения 3

Отчет о выполнении публичных нормативных обязательств в рамках государственной программы

по состоянию на___________________________

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п | Наименование публичного нормативного обязательства | Наименование нормативного правового акта, устанавливающего публичное нормативное обязательство | Наименование показателя2 | Значение показателей |  |  |  | % выполнения целевого показателя, на достижение которого влияет реализация публичного нормативного обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на год | План на отчетный период | Фактическое исполнение на отчетную дату | % исполнения плана на отчетный период |  |
| 1 | Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное обязательство) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Размер установленных выплат, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оценка получателей, чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы республиканского бюджета на выполнение публичного нормативного обязательства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Размер установленных выплат, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оценка получателей, чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы республиканского бюджета на выполнение публичного нормативного |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обязательства, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма ... (указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное обязательство) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2В случае установления нормативным правовым актом порядка расчета размера установленных выплат в строке «Размер установленных выплат» указываются реквизиты ответствующего нормативного правового акта. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6 Приложения 3

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на__________________

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Государственная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |

Форма 7 Приложения 3

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на_________________

Наименование государственной программы

Ответственный исполнитель государственной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |
| 2 | постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики |  |  |  |

- Приложение 4

к методическим указаниям
 по разработке и реализации
 государственных программ

Карачаево-Черкесской Республики, 
утвержденным приказом 
Министерства экономического развития

Карачаево-Черкесской Республики 
 от «31» октября 2014 г. №169-п

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

- I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и ведомственных целевых программ, входящих в государственную программу;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств республиканского бюджета.

3. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм и ведомственных целевых программ, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и ведомственных целевых программ.

- II. Оценка степени реализации мероприятий

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации государственной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной государственной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (при наличии ведомственных целевых программ в составе государственной программы);

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации государственной программы и мероприятий ведомственных целевых программ (при наличии ведомственных целевых программ в составе государственной программы).

В зависимости от специфики государственной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств республиканского бюджета;

- для всех мероприятий государственной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

--------------------------------

<1> В случаях, когда в графе «результат мероприятия» детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

- III. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы и ведомственной целевой программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. С учетом специфики конкретной государственной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности государственной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только расходы республиканского бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств республиканского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в Законе о республиканском бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

- IV. Оценка эффективности использования средств

республиканского бюджета

10. Эффективность использования средств республиканского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы  из средств республиканского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств республиканского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

- V. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм (ведомственных целевых программ)

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ведомственной целевой программы).

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы );

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

,

где  - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

- VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы)

14. Эффективность реализации подпрограммы  (ведомственной целевой программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и ведомственной целевой программы и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

- эффективность использования средств республиканского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы)).

15. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы  (ведомственной целевой программы) высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы (ведомственной целевой программы.

- VII. Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации государственной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

,

где  - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

- VIII. Оценка эффективности реализации

государственной программы

19. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

- коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: , где Фj - объем фактических расходов из республиканского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из республиканского бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности государственной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) государственной программы и расчета доли показателей (индикаторов) государственной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя СРгп.

- Приложение 5

к методическим указаниям  по разработке 
и реализации  государственных программ

Карачаево-Черкесской Республики, 
утвержденным приказом Министерства 
экономического развития

Карачаево-Черкесской Республики 
 от «31» октября 2014 г. №169-п

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
          КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Паспорт.

1.	характеристика сферы реализации государственной программы;

2.	приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, цели, задачи и целевые показатели государственной
программы (в целом по государственной программе);

3.	сроки реализации государственной программы;

4.	сведения о подпрограммах государственной программы, в том числе:

    - паспорт подпрограммы государственной программы;

- цели, задачи и целевые показатели подпрограммы;

- основные мероприятия подпрограммы;

- меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы;

- прогноз сводных показателей государственных заданий - в случае оказания государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках подпрограммы;

- сведения о публичных нормативных обязательствах - в случае реализации в рамках подпрограммы публичных нормативных обязательств;

- сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы - в случае планов по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

- сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы, включая информацию:

- о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы, - в случае если к сфере реализации подпрограммы относятся вопросы местного значения или если органам местного самоуправления переданы государственные полномочия в сфере реализации подпрограммы;

- о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике - в случае предоставления из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике на реализацию муниципальных программ (мероприятий), направленных на достижение целей подпрограммы;

- о сведениях об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы, - в случае участия в реализации подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Карачаево-Черкесской Республики, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики, общественных, научных и иных организаций;

5.	сведения о ведомственных целевых программах, включенных в состав государственной программы (цель, задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, объемы ресурсов в разрезе мероприятий, необходимые для достижения цели ведомственной целевой программы);

6.	анализ рисков реализации государственной программы и описание мер
управления рисками реализации государственной программы;

7. основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации государственной программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз объемов их подготовки за счет бюджетных средств;

8. сведения о создании рабочих мест;

9.	ресурсное обеспечение государственной программы;

10. ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение 1 (формы 1-8);

- Приложение 2.